## B04
|  | PROCEDIMIENTO B04. PLANES DE MEJORAMIENTO |  | INFORMACIÓN FORMATO | VERSIÓN: 2
FECHA: 09-12-2014
CÓDIGO: A06-F04
OBJETIVO: |  | Verificar las acciones de mejoramiento que a nivel institucional debe operar la entidad, para fortalecer su desempeño, incrementar su eficiencia, eficacia y efectividad.
ALCANCE: |  | Plan de Mejoramiento Institucional: Inicia atiendo los hallazgos administrativos o debilidades dectectadas por la Auditoria General de la República (AGR) y finaliza con el cumplimiento de las actividades propuestas para el mejoramiento. Plan de Mejoramiento Individual: Inicia atendiendo las debilidades presentadas en la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera y finaliza con el cumplimiento de las metas propuestas.
RESPONSABLE: |  | Jefe de la Oficina de Control Interno
MARCO LEGAL: |  | Constitución Política - artículos 209 y 269, Ley 87 de 1993 (artículo 4), Ley 42 de 1993 (Articulo 12), Ley 489 de 1998 (Artículo 17 numeral 4 y 5), Decreto 2145 de 1999 (Art. 5 literal e), Decreto 1537 de 2001 (artículo 3), ISO 9001 en su versión vigente, Decreto 943 de 2014, Decreto 1499 de 2017.
CONDICIONES GENERALES: |  | El Plan de Mejoramiento por Procesos se desarrolla a través de las actividades definidas en el procedimiento B05 "Acciones Correctivas y Preventivas".
DESARROLLO
No. | ENTRADAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE (S) | SALIDAS | PUNTO DE CONTROL / OBSERVACIONES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
1 | Informe Preliminar de Auditoría Regular a la CDH presentado por la AGR | Socializar el informe preliminar de los hallazgos identificados en la Auditoría a todos los Jefes de Dependencias | Contralor (a) Departamental | Formato A01-F03 Listado de Asistencia | X
2 | Informe Preliminar de Auditoría Regular a la CDH presentado por la AGR | Preparar la respuesta que se dará a la AGR con el fin de ejercer el derecho de contradicción si es el caso. | Contralor (a) Departamental Jefes de Oficina | Oficio de Respuesta a la AGR | N/A
3 | Informe Definitivo de Auditoria Regular a la CDH presentado por la AGR | Determinar las acciones de mejoramiento que permitan corregir los hallazgos detectados y presentar a la Oficina de Control Interno el Plan de Mejoramiento. | Jefes de Oficinas Involucradas | Plan de Mejoramiento Institucional B04-F01 | Socializar el Informe Definitivo con los funcionarios.
4 | Plan de Mejoramiento Institucional B04-F01 | Remitir mediante el aplicativo Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas SIREL en la página de la AGR (www.auditoria.gov.co) el Plan de Mejoramiento Institucional consolidado | Contralor (a) Departamental Jefe OCI | Plan de Mejoramiento ingresado en el Aplicativo SIREL | X
5 | Plan de Mejoramiento Institucional B04-F01 | Realizar seguimiento (con corte a 31 de diciembre y 30 de junio de cada año), a los avances de las actividades realizadas y remitirlos por medio del SIREL a la AGR. | Jefe de OCI | Solicitud de Avances | El Jefe de Control Interno verificará la información reportada por los Jefes de Oficina.
6 | Información de Avances | Consolidar y remitir por medio del SIREL el informe de avance dentro del término establecido por la AGR en el Manual del Proceso Auditor. | Jefe de OCI | Informe de Avance reportado por medio de SIREL
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
1 | Evaluación de Desempeño | Solicitar a la Oficina de Talento Humano el Formato E03-F02 Cuadro Resumen de los Resultados de la Evaluación de Desempeño | Jefe de OCI | Solicitud de Evaluación | N/A
2 | Cuadro Resumen de los Resultados de la Evaluación de Desempeño E03-F02 | Identificar aquellos funcionarios que obtengan una calificación menor o igual al 65%. | Jefe de OCI | Funcionarios con calificación menor o igual al 65% | N/A
3 | Funcionarios con calificación menor o igual al 65% | Solicitar a los jefes de oficina suscribir Plan de Mejoramiento Individual con aquellos funcionarios que no obtuvieron calificación satisfactoria | Jefe de OCI | Solicitud Plan de Mejoramiento Individual | N/A
4 | Solicitud Plan de Mejoramiento Individual | Formular el Plan de Mejoramiento Individual, comprobando que en él se plasme los compromisos que se asumen para superar las deficiencias detectadas en la evaluación de desempeño, de acuerdo con sus funciones y competencias. | Jefe de Oficina y el Funcionario Involucrado | Plan de Mejoramiento Individual B04-F02 | X
5 | Plan de Mejoramiento Individual B04-F02 | Realizar seguimiento (con corte a 31 de diciembre y 30 de junio de cada año), a los avances de las actividades realizadas. | Jefe de OCI | Solicitud de Avances | N/A
6 | Información de Avances | Remitir mediante oficio al Jefe de OCI, los avances obtenidos. | Jefe de Oficina y el Funcionario Involucrado | Avances del Plan de Mejoramiento Individual B04-F02 | El Jefe de Control Interno verificará la información reportada por los Jefes de Oficina.
REGISTROS
B04-F01 Plan de Mejoramiento Institucional B04-F02 Plan de Mejoramiento Individual
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
VERSIÓN: 5 |  | FECHA: 01/02/2018 | CÓDIGO : B04. | RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN: Actualización del documento de acuerdo a las normas legales, ISO 9001:2015 y necesidades de la entidad.
DEFINICIONES:
Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la constitución política. Autoevaluación a la Gestión: Elemento de control que basado en un conjunto de indicadores de gestión diseñados en los planes y programas y en los procesos de la entidad pública, permite una visión clara e integral de su comportamiento, la obtención de las metas y de los resultados previstos e identificar las desviaciones sobre las cuales se deben tomar los correctivos que garanticen mantener la orientación de la entidad pública hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Autoevaluación del Control: Elemento de control que basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación, determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas.
ELABORÓ |  |  | APROBÓ
Nombre: Sergio Ramírez Rodríguez |  |  | Nombre: Anselmo Perdomo Leiva
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno |  |  | Cargo: Representante de la Dirección
Firma: